

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **.**  **РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»** |  | **АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**  **МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ «КОЩХЬАБЛЭ РАЙОНЫМ» ИАДМИНИСТРАЦИЕ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.04.2016 года № 93

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» за 2015 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением главы администрации МО «Кошехабльский район» № 396 от 25.09.2013 года,

**Постановляю:**

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе и эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район» за 2015 год согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» по экономике и социальным вопросам М.Р.Тугланову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации МО**

**«Кошехабльский район» З.А.Хамирзов**

**Проект вносит:**

Зам. Главы администрации

по экономике и социальным вопросам М.Р. Тугланова

**Согласовано:**

И.О. Зав. Юридическим отделом администрации Н.В. Остапенко

Управляющий делами администрации Р.Ч. Хасанов

**Сводный отчет**

**об исполнении муниципальных программ**

**муниципального образования «Кошехабльский район» за 2015 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ в МО «Кошехабльский район», утвержденных Постановлением главы администрации МО «Кошехабльский район» от 22.10.2013 года №440, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район», их формировании и реализации, утвержденного Постановлением главы администрации МО «Кошехабльский район» от 25.09.2013 года №396.

Сводная оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе (итогах) реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В муниципальном районе в 2015 году действовало 6 муниципальных программ.

В течение 2015 года в муниципальные программы вносились изменения в связи с уточнением сумм финансирования, а также уточнения мероприятий по реализации программ, продление сроков реализации программ.

Муниципальные программы района в истекшем году были направлены на решение следующих задач:

- повышение качества жизни населения;

- улучшение жилищных условий;

- развитие социальных сфер экономики района;

- устойчивое развитие экономики района ;

- повышение эффективности муниципального управления .

Плановое финансирование муниципальных программ в 2015 году составило 434460 тыс. рублей, в том числе за счет средств :

* Федерального бюджета 21326,5 тыс. рублей;
* Республиканского бюджета 214698,9 тыс. рублей;
* Муниципального бюджета 198434,6 тыс. рублей.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения цели и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) степени своевременности реализации мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации);

4) эффективности использования средств районного бюджета.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2015 год можно сделать следующие выводы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Основные цели и**  **направления реализации**  **программы** | **Суммарное значение интегрального показателя, баллов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Муниципальные программы** | | | |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Кошехабльский район» | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» | 1.Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,  2.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 50  Программа высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа  Муниципального образования «Кошехабльский район» «Развитие культуры и искусства на 2014-2018 годы» | Управление культуры администрации МО «Кошехабльский район» | Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития района, социальной стабильности и духовного развития населения района | 50  Программа высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» « Поддержка и развитие средств массовой информации, обеспечение информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Кошехабльский район» на 2014-2018 годы» | МБУ «Телевидение «Коршехабль»  МБУ «Редакция газеты «Кошехабльские вести» | Обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия | 50  Программа высокоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Развитие системы образования на 2014-2018 годы» | Управление образованием администрации МО «Кошехабльский район» | 1.Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования  2. развитие сети образовательных учреждений  3. Развитие государственно-общественного управления образованием  4. совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений | 40  Программа умеренно эффективная |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014-2018 годы» | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в установленном порядке в улучшении жилищных условий | 50  Программа высокоэффективная |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования «Кошехабльский район»  «Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы | Управление финансов муниципального образования «Кошехабльский район» | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в МО «Кошехабльский район» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере | 50  Программа высокоэффективная |

Из 6 действовавших на территории района программ 5 программ высокоэффективны, 1- умеренно эффективная.

При анализе эффективности реализации муниципальных программ выявлены проблемы и недостатки, которые требуют устранения. В целом отмечается недостаточное финансирование программ, что не позволяет в полной мере реализовать мероприятия.

Необходимо:

- по программам доработать взаимоувязку целей, задач, мероприятий с показателями (индикаторами) программ;

- более полно использовать софинансирование как из средств других уровней бюджета, так и внебюджетных средств.