

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 июня 2022 года | № | 17/86-6 |

**а. Кошехабль**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов** **депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района, назначенных на 11 сентября 2022 года**

В связи с назначением выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района на 11 сентября 2022 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 24 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Кошехабльского района постановляет:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района, назначенных на 11 сентября 2022 года(прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района, назначенных на 11 сентября 2022 года на секретаря территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района Хупова Р.Б.

3. Разместить в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района официального сайта администрации муниципального образования «Кошехабльский район».

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии  Кошехабльского района | З.Ю. Гурижева |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии  Кошехабльского района | Р.Б. Хупов |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района  от 17июня 2022 г. № 17/86-6 |

**Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», депутатов Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района, назначенных на 11 сентября 2022 года**

Дата официального опубликования постановления Совета народных депутатов муниципального образования Кошехабльский район» от 17 июня 2022 года № «О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кошехабльский район» - 18 июня 2022 года, постановлений Советов народных депутатов сельских поселений Кошехабльского района – 18 июня 2022 года.

Сокращения:

ЦИК РА – Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея;

ТИК Кошехабльского района – территориальная избирательная комиссия Кошехабльского района Республики Адыгея;

УИК – участковая избирательная комиссия;

ФЗ № 67– Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон РА № 326 - Закон Республики Адыгея от 21 июня 2005 г. № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»;

СМИ–государственные или муниципальные средства массовой информации;

МО – муниципальное образование Кошехабльский район»;

СНД МО – Совет народных депутатов муниципальных образований «Кошехабльский район»,

Кандидат(ы) – кандидат(ы) на должность главы МО, кандидат(ы) в депутаты Совета народных депутатов МО;

Филиал Сбербанка – Адыгейский филиал № 8620 ПАО «Сбербанк России»;

Выборы- выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», выборы депутатов сельских поселений;

Сеть Интернет – сайт территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Правовое основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назначение выборов и иные избирательные действия** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования (**не ранее12.06.2022** г.) и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования *(****не позднее22 июня 2022 г.)*** | Совет народных депутатов МО «Кошехабльский район», Советы народных депутатов сельских поселений | ч. 6 статьи 5 Закона РА № 326 |
|  | Официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов *(****18 июня 2022 года****)* | СНД МО | ч. 6 статьи 5 Закона РА № 326 |
| **Избирательные участки** | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | не позднее, чем за семьдесят дней до дня голосования  ***(не позднее 2июня 2022 года)*** | Главы МО по согласованию с ТИК Кошехабльского района | Пункт 22 статьи 19 Федерального закона |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | не позднее, чем за сорок дней до дня голосования  ***(не позднее 1 августа2022 года)*** | Главы МО по согласованию с ТИК Кошехабльского района | ч. 7 статьи 19 ФЗ № 67;  ч. 4 статьи 14 Закона РА № 326 |
|  | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий   * территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района * участковых избирательных комиссий избирательных участков Кошехабльского района | незамедлительно после передачи в ТИК избирательных бюллетеней  после передачи в УИК избирательных бюллетеней | ОВД МВД России по Кошехабльскому району |  |
| **Списки избирателей** | | | | |
|  | Представление в ТИК сведений об избирателях для составления списков избирателей | не позднее чем за шестьдесят дней до дня голосования  ***(не позднее 12 июля 2022 года)*** | Главы МО | ч. 5. статьи 15 Закона РА № 326 |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее чем за одиннадцать дней до дня голосования  ***(не позднее 30 августа2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 2 статьи 15 Закона РА № 326 |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | не позднее чем за десять дней до дня голосования  ***(не позднее 31августа2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 8 статьи 15 Закона РА № 326 |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | за десять дней до дня голосования  ***(с 31августа2022 года)*** | УИК | ч. 15 статьи 17 ФЗ № 67; |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлением о включении их в список избирателей, о любых ошибках и неточностях в сведениях о них | с момента представления списков избирателей для ознакомления до окончания времени голосования  *(****с 31 августа 2022 года и до 20.00 по местному времени 11 сентября 2022 года****)* | Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом | ч. 2 статьи 17 Закона РА № 326 |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, с вручением заверенной копии решения заявителю | в течение двадцати четырех часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | ч. 2 статьи 17 Закона РА № 326 |
|  | Рассмотрение жалобы на решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей | в трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Территориальная избирательная комиссия Кошехабльского района, районный суд | ч. 3 статьи 17 Закона РА № 326 |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***(не позднее 8 сентября 2022 года)*** | Председатели и секретари УИК | ч.10 статьи 15 Закона РА № 326 |
|  | В случае разделения списка на отдельные книги их необходимо сброшюровать (прошить), заверить печатью УИК и подписью председателя УИК | не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***(не позднее 8 сентября 2022 года)*** | УИК | ч. 9, 10 статьи 15 Закона РА № 326 |
|  | Проведение учета избирателей с ограниченными физическими возможностями | весь период подготовки, включая день голосования | ТИК Кошехабльского района |  |
| **Наблюдатели** | | | | |
|  | Представление в  ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК, в УИК | Не позднее, чем за три дня до первого дня голосования  *(****не позднее 5 сентября 2022 года****)* | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля | пункт 71 статьи 30 ФЗ-67 |
|  | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования  ***(с 8 по 11 сентября 2022 года)*** | Наблюдатель | пункт 8 статьи 30 ФЗ-67 |
|  | Составление, опубликование в СМИ, размещение в сети Интернет списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | **Избирательные объединения**  не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***(не позднее 21 июня2022 года)*** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | ч. 9 статьи 35 ФЗ-67 |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** | | | | |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу или многомандатному избирательному округу | в течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов ***(с 19 июня до 18.00 13 июля 2022 года)*** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | Пункт 9 статьи 33 ФЗ - 67,  ч. 2 статьи 33 Закона РА № 326 |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения | незамедлительно после представления документов | ТИК Кошехабльского района | ч. 11 статьи 33 Закона РА № 326 |
|  | Направление в ТИК Кошехабльского района уведомления в письменной форме о проведении мероприятий (съезда, конференции, собрания, связанных с выдвижением списка кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам, кандидатов) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятий при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположении избирательная комиссия, и не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения | подп. «в» п. 1 статьи 27- ФЗ «О политических партиях» |
|  | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по одномандатным, многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу | в течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов ***(с 19 июня до 18.00 13 июля 2022 года)*** | Избирательные объединения | ч. 4 статьи 34 Закона РА № 326;  ч. 3 статьи 35 Закона РА № 326 |
|  | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов для заверения списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу | после не позднее, чем через 25 дней дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее до 18.00 по местному времени13 июля 2022 года)*** | Уполномоченные представители избирательных объединений | Пункт 9 статьи 33 Федерального закона,  ч. 1 статьи 36 Закона РА № 326 |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам, заверения списка кандидатов по единому избирательному округу | незамедлительно после представления документов | ТИК Кошехабльского района | ч. 14 статьи 36 Закона РА № 326 |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в заверении соответствующего списка | в течение трех дней со дня приема документов | ТИК Кошехабльского района | ч. 7статьи 36 Закона РА № 326 |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК Кошехабльского района о заверении списка кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу, с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК Кошехабльского района | ч. 8статьи 36 Закона РА № 326 |
|  | Предоставление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, в ТИК Кошехабльского района документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному, многомандатному избирательному округу и иных сведений о кандидате | Не позднее чем через двадцать дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  *(****не позднее до 18.00 по местному времени8 июля 2022 года****)* | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным, многомандатным избирательным округам | Пункт 9 статьи 33 Федерального закона |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному, многомандатному избирательному округу и иных сведений о кандидате | незамедлительно после представления документов | ТИК Кошехабльского района | ч. 14 статьи 36 Закона РА № 326 |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами при выдвижении | по мере поступления документов | ТИК Кошехабльского района | ч. 1 статьи 41 Закона РА № 326; |
|  | Предоставление ТИК Кошехабльского района результатов проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии со статьей34 Закона РА№ 89, статьей 41 Закона РА № 326 | в течение десяти дней с даты получения представления;  а с 31 августа 2022 года в срок установленный ТИК Кошехабльского района | МВД по РА, УФНС по РА, иные организации и учреждения, осуществляющие проверку сведений о кандидатах | ч. 2 статьи 41 Закона РА № 326 |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу, кандидата по одномандатному, многомандатному избирательному округу (кроме случаев, предусмотренных ч. 16 статьи 38 ФЗ-67 | Со дня, следующего за днем заверения ТИК списка кандидатов, уведомления ТИК о выдвижения кандидата | Избирательные объединения, кандидат, гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | ч. 2 статьи 39 Закона РА № 326 |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов | не позднее, чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК Кошехабльского района | ч. 14 статьи 41 Закона РА № 326 |
|  | Изменения с согласия кандидата одномандатного, многомандатного избирательного округа, по которому этот кандидат был выдвинут | не позднее чем за 45 дней до дня голосования  ***(не позднее 27 июля 2022 года)*** | Избирательные объединения | ч. 8 статьи 34 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК Кошехабльского района документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по единому и по одномандатным, многомандатным избирательным округам | не ранее чем за шестьдесят пять дней и непозднее чем за сорок пять дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени  ***(с 7 июля по 27июля 2022 года)*** | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | ч. 1, 2 статьи 40 Закона РА № 326 |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, в документы содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате, в том числе в составе списка кандидатов | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Кошехабльского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | п. 1.1 ч. 1 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких- либо документов или не соблюдения требований Закона РА к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидат, списка кандидатов | ТИК Кошехабльского района | п.1.1 ч. 1 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов либо об отказе в регистрации | в течение десяти дней со дня приема подписных листов и иных избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК Кошехабльского района | ч. 1 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | после принятия решения о регистрации | ТИК Кошехабльского района | ч. 12 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов по единому, кандидата (по одномандатным и многомандатным избирательным округам) с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | ТИК Кошехабльского района | ч. 7 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Передача в СМИ зарегистрированных списков кандидатов со сведениями о кандидатах и сведений о кандидатах (зарегистрированных по одномандатным, многомандатным избирательным округам) | в течение сорока восьми часов после регистрации | ТИК Кошехабльского района | ч. 13 статьи 42 Закона РА № 326 |
|  | Передача в СМИ сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов для опубликования | в течение сорока восьми часов после регистрации | ТИК Кошехабльского района | ч. 13статьи42 Закона РА № 326 |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 68 Закона РА № 326, частями 3-4 статьи 59 Закона РА № 89 | не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования  ***(не позднее 26 августа 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 14 статьи 42 Закона РА № 326 |
| **Статус кандидатов** | | | | |
|  | Предоставление в ТИК Кошехабльского района заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | ч.2 статьи44  Закона РА № 326 |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 1статьи 46  Закона РА № 326 |
|  | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК Кошехабльского района | ч. 1статьи46  Закона РА № 326 |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, отозвать его по решению уполномоченного органа | не позднее чем за пять дней до первого дня голосования ***(не позднее 3 сентября 2022 года)*** | Избирательные объединения | ч. 4 статьи 47 Закона РА № 326 |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее чем за пять дней до первого дня голосования,  ***(не позднее 3 сентября 2022 года***), а в случае вынуждающих к тому обстоятельств- не позднее чем за один день до первого дня голосования ***(не позднее 7 сентября 2022 года)*** | Кандидат | ч. 1 статьи 47 Закона РА № 326 |
|  | Реализация права кандидата, состоящего в списке кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов | не позднее чем за пятнадцать дней до первого дня голосования  ***(не позднее 25 августа 2022 года),***  а в случае вынуждающих к тому обстоятельств- не позднее чем за один день до первого дня голосования  ***(не позднее 7 сентября 2022 года)*** | Кандидат | ч. 2 статьи 47 Закона РА № 326 |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения | не позднее чем за пятнадцать дней до первого дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 ФЗ-67  ***(не позднее 25 августа 2022 года)*** | Избирательные объединения | ч. 7 статьи 47 Закона РА № 326 |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения | не позднее чем за пять дней до первого дня голосования  ***(не позднее 4 сентября 2022 года)*** | Избирательные  объединения | ч. 8 статьи 47 Закона РА № 326 |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов о законодательстве Российской Федерации, законодательстве Республики Адыгея о выборах | весь период избирательной кампании | ТИК Кошехабльского района, ТИК | ч. 3 статьи 49 Закона РА № 326 |
|  | Предоставление в ТИК Кошехабльского района перечня государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее 22 июня 2022 года)*** | Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю  и Республике Адыгея |  |
|  | Предоставление в ТИК Кошехабльского района перечня государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее 28 июня 2022 года)*** | Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю  и Республике Адыгея | ч. 7статьи51 Закона РА № 326 |
|  | Опубликование перечня государственных периодических печатных изданий | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее 2 июля 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 6 статьи 51 Закона РА № 326 |
|  | Агитационный период:   * для избирательного объединения * для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов * для кандидата, выдвинутого по одномандатному, многомандатному избирательному округу | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов кандидата и до ноля часов по местному времени первого дня голосования  *(****до 00.00 по местному времени 9 сентября 2022 года****)*  со дня представления в ТИК Кошехабльского района списка кандидатов кандидата и до ноля часов по местному времени первого дня голосования  ***(до 00.00 по местному времени 9 сентября 2022 года)***  со дня представления в ТИК Кошехабльского района заявления о согласии баллотироваться; кандидата и до ноля часов по местному времени первого дня голосования  *(****до 00.00 по местному времени 9 сентября 2022 года)*** | Кандидаты, избирательные объединения | ч.1 статьи 53 Закона РА № 326 |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | в период, который начинается за двадцать восемь дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  ***(с 13 августа 2022 года до 00.00 часов 9 сентября 2022 года)*** | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов | ч. 2 статьи 53 Закона РА № 326 |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, представление в ТИК Кошехабльского района этих сведений и уведомления о готовности предоставить печатную площадь | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее 18 июля 2022 года)*** | Редакции государственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий (кроме учрежденных кандидатами, избирательными объединениями) | ч. 8 статьи 54 Закона РА № 326 |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***(не позднее 18 июля 2022 года)*** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | ч. 2статьи56 Закона РА № 326 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади редакциями печатных изданий | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования  ***(не позднее 11 августа 2022 года)*** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений | ч. 4 статьи 56 Закона РА № 326 |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования  ***(не позднее 11 августа 2022 года)*** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений | ч. 7 статьи 56 Закона РА № 326 |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатной и платной площади для проведения предвыборной агитации | незамедлительно после завершения жеребьевки | ТИК Кошехабльского района, редакции периодических печатных изданий | ч. 4, 7 статьи 56 Закона РА № 326 |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | не позднее чем за пять дней до опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов | ч. 9 статьи 56 Закона РА № 326 |
|  | Предоставление в ТИК Кошехабльского района данных учета объемов и стоимости и печатной площади, предоставленных для проведения агитации | не позднее чем через десять дней со дня голосования ***(не позднее 21 сентября 2022 года)*** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч.8 статьи 50 ФЗ-67 |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации | весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных печатных площадей | Организации периодических печатных изданий | ч. 10 статьи 54 Закона РА № 326 |
|  | Представление филиалу Сбербанка платежного документа о перечислении средств на оплату стоимости печатной площади в полном объеме | не позднее чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | ч. 5 статьи 54 ФЗ-67;  ч. 6 статьи 52 ФЗ-67;  ч. 12статьи56  Закона РА № 326 |
|  | Представление Филиалу Сбербанка копии платежного документа с отметкой Филиала Сбербанка в редакцию периодического печатного издания о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | до предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | ч. 12статьи56  Закона РА № 326 |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, или их доверенных лиц, представителей избирательных объединения, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями | в течение трех дней со дня их подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | ч. 2 статьи 57 Закона РА № 326 |
|  | Выделение помещений на безвозмездной основе для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение  агитационного периода | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо в собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республики Адыгея и (или) МО, превышающую (превышающий) тридцать процентов | ч. 3, 4 статьи 57 Закона РА № 326 |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Кошехабльского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов. В случае если данное помещение было представлено для проведения агитационных публичных мероприятий одному из зарегистрированных кандидатов, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республики Адыгея и (или) МО, превышающую (превышающий) тридцать процентов | ч. 4 статьи 57 Закона РА № 326 |
|  | Размещение в сети Интернет, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК Кошехабльского района | ч. 4.1 статьи 57 Закона РА № 326 |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее, чем за тридцать дней до дня голосования  ***(не позднее 11 августа 2022 года)*** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Кошехабльского района | ч. 9 статьи 58 Закона РА № 326 |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК Кошехабльского района | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***(не позднее 18 июля 2022 года)*** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч. 3 статьи 58 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК Кошехабльского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копий документов об оплате изготовления предвыборных агитационных материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты | Часть 5 статьи 58 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты | Пункт 111 статьи 50 Федерального закона |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети Интернет | в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  ***(с 6 по 10 сентября, а также 11 сентября 2022 года)*** | Граждане, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | ч. 3 статьи 50 Закона РА № 326 |
| **Финансирование выборов** | | | | |
|  | Поступление в распоряжение ТИК Кошехабльского района средств бюджета Кошехабльского района на подготовку и проведение выборов | в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов*(****не позднее 28 июня 2022 года)*** | из местных бюджетов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов | ч. 1 статьи 57 ФЗ-67  ч. 2 статьи 60 Закона РА № 326 |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение трех дней после получения ТИК Кошехабльского района уведомления о выдвижении кандидата | ТИК Кошехабльского района | ч. 4статьи62 Закона РА № 326 |
|  | Открытие кандидатами, специальных избирательных счетов | после получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам | ч.2статьи62 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК Кошехабльского района финансовых отчетов:   * первый финансовый отчет * итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации  не позднее чем через тридцать дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения  Кандидаты, избирательные объединения | п. 1 ч. 2 статьи 65 Закона РА № 326 |
|  | Представление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в СМИ | не позднее, чем через пять дней со дня их получения | ТИК Кошехабльского района | ч. 4 статьи 65 Закона РА № 326 |
|  | Представление ТИК Кошехабльского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал Сбербанка | ч. 5 статьи 65 Закона РА № 326 |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели до 11 сентября 2022 года | ТИК Кошехабльского района | ч.5.3статьи65 Закона РА № 326 |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщении о результатах этой проверки ТИК Кошехабльского района | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК Кошехабльского района | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие регистрацию юридических лиц | ч. 7 статьи 65 Закона РА № 326 |
|  | Представление по требованию ТИК Кошехабльского района, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно после получения соответствующего требования | Филиал Сбербанка | ч. 5.1 статьи 65 Закона РА № 326 |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований частей 5 и 6 статьи 54 Закона РА № 89, частей 1-2 статьи 64 Закона РА № 326, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 54 Закона РА № 89, статьей 61 Закона РА № 326 | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 4 статьи 64 Закона РА № 326 |
|  | Перечисление в доход соответствующего местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 5 статьи 64 Закона РА № 326 |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | после дня голосования и до дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 1 статьи58 Закона РА № 89;  ч. 1 статьи 66 Закона РА № 326 |
|  | Перечисление по письменному указанию ТИК Кошехабльского района в доход соответствующих местных бюджетов денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | по истечении шестидесяти дней со дня голосования | Филиал Сбербанка | ч. 7 статьи 66 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через десять дней со дня голосования  ***(не позднее 21 сентября 2022 года)*** | УИК | ч. 7 статьи 67 Закона РА № 326 |
|  | Представление в СНД МО отчетов о расходовании средств местных бюджетов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Кошехабльского района | ч. 8 статьи67 Закона РА № 326 |
|  | Направление в СМИ для опубликования отчета о расходовании средств местных бюджетов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через один месяц со дня их представления в Советы народных депутатов МО и не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Кошехабльского района | ч. 8 статьи 67 Закона РА № 326 |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней со дня представления в ТИК Кошехабльского района решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ТИК Кошехабльского района | ч. 4 статьи62 Закона РА № 326 |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | одновременно с заверением ТИК Кошехабльского района списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением | ТИК Кошехабльского района | ч. 4.2статьи 62  Закона РА № 326 |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования  ***(не позднее 21 августа 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 3 статьи 69 Закона РА № 326 |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу | не позднее, чем за 25 дней до дня голосования  ***(не позднее 16 августа 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 4статьи69 Закона РА № 326 |
|  | Утверждение форм, текстов и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней | не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования  ***(не позднее 21 августа 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 4 статьи 60 Закона РА № 89;  ч. 3 статьи 69 Закона РА № 326 |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования  ***(не позднее 26 августа2022 года)*** | Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации | ч. 12 статьи 69 Закона РА № 326 |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, членам ТИК Кошехабльского района | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней для голосования от полиграфической организации | ТИК Кошехабльского района | ч. 13 статьи 69 Закона РА № 326 |
|  | Передача избирательных бюллетеней:   * В УИК | в срок, определенный ТИК Кошехабльского района  не позднее чем за один день до дня голосования  ***(не позднее 7 сентября 2022 года)*** | УИК | ч. 14 статьи 69 Закона РА № 326 |
|  | Определение необходимого количества используемых переносных избирательных ящиков для голосования вне помещения для голосования по каждому избирательному участку | До начала голосования  ***(до 9 сентября 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | п. 8 статьи 66 ФЗ-67 |
|  | Проведение голосования избирателей | В дни голосования с 8.00 до 20.00 по местному времени  ***(с 8.00 до 20.00 по местному времени***  ***9, 10 и 11 сентября 2022 года)*** | УИК | ч. 1 статьи 71 Закона РА № 326 |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее чем за десять дней до дня голосования  ***(не позднее 31 августа2022 года)*** | УИК | ч. 2 статьи 71 Закона РА № 326 |
|  | Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования по местному времени  ***(с 31 августа до 14.00***  ***11 сентября 2022 года)*** | УИК | ч. 2статьи72 Закона РА № 326; |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.2статьи84 Закона РА № 326; |
|  | Проведение итогового заседания и подписание протоколов об итогах голосования | После подсчета голосов | УИК | Часть 23 статьи 74 Закона Республики Адыгея |
|  | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий | немедленно после подписания протоколов об итогах голосования | Председатели УИК | ч.26статьи74 Закона РА № 326; |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов об итогах голосования | незамедлительно после подписания протоколов всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | ч. 27статьи73 Закона РА № 326 |
|  | Определение результатов выборов депутатов по одномандатным, многомандатным и единому избирательным округам на основании данных протоколов УИК | не позднее, чем на пятый день со дня голосования  ***(не позднее 15 сентября 2022года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч.1статьи75 Закона РА № 326; |
|  | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий | немедленно после подписания протоколов об итогах голосования | Председатели УИК | ч.17 статьи75 Закона РА № 326; |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами СНД МО, о результатах выборов | незамедлительно после установления общих результатов выборов | ТИК Кошехабльского района | ч.1 статьи82 Закона РА № 326 |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Кошехабльского района | ч. 2статьи83 Закона РА № 326; |
|  | Установление общих результатов выборов на основании протоколов по единому избирательному округу между избирательными объединениями, протоколов о результатах выборов по одномандатным, многомандатным избирательным округам | не позднее, чем через две недели после дня голосования  ***(не позднее 25 сентября***  ***2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | статья 77 Закона РА № 326 |
|  | Представление в ТИК Кошехабльского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата СНД МО, либо копии документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный на должность главы МО, зарегистрированный кандидат, избранный депутатом СНД МО | ч. 4 статьи 82 Закона РА № 326;  ч. 6 статьи 70 ФЗ-67 |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов | в течение трех недель со дня голосования  ***(не позднее 2 октября 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч.4 статьи 83 Закона РА № 326; |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех УИК в районной газете «Кошехабльские вести» | не позднее, чем через две недели со дня голосования | ТИК Кошехабльского района | ч.3 статьи 83 Закона РА № 326 |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных протоколов ТИК Кошехабльского района о результатах выборов | в течение двух месяцев со дня голосования  ***(не позднее 11ноября 2022 года)*** | ТИК Кошехабльского района | ч. 5 статьи 83 Закона РА № 326 |
|  | Регистрация избранных депутатов СНД МО и выдача им временных удостоверений об избрании | после официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата СНД МО | ТИК Кошехабльского района | ч. 6 статьи 70 ФЗ-67;  ч. 4 статьи 82 Закона РА № 326 |